### Phần 1 - Phân tích các nhận định

Trước tiên, ta tính toán Đường lý tưởng: Tổng khối lượng 40 Story Points (SP) chia cho 10 ngày = Giảm đều 4 SP/ngày.

(Ví dụ lý tưởng: Ngày 0: 40 | Ngày 1: 36 | Ngày 2: 32 | Ngày 3: 28 | Ngày 4: 24 | Ngày 5: 20...)

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu (so với đường lý tưởng) | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Sai | Theo quy tắc nghiệp vụ: "Trục Y: Khối lượng công việc còn lại (Story Points)". | Trục dọc thể hiện khối lượng công việc (Story Points) còn lại chưa được hoàn thành, không phải số giờ đã dùng. |
| N2 | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = giảm 4 điểm/ngày; 40 - (4 x 10) = 0 vào ngày thứ 10. | Đường lý tưởng chạy từ 40 ở ngày 0 và giảm đều mỗi ngày 4 điểm để về 0 ở ngày 10. |
| N3 | Sai | Từ ngày 2 đến ngày 5, khối lượng thực tế giữ nguyên ở mức 36 điểm (đi ngang), trong khi lý tưởng ngày 5 phải là 20 điểm. | Đường đi ngang chứng tỏ không có công việc nào được hoàn thành (Done) trong 4 ngày liền; đội đang gặp "blocker" (vấn đề cản trở) nghiêm trọng chứ không hề ổn định. |
| N4 | Sai | Xuyên suốt Sprint, số điểm thực tế luôn cao hơn điểm lý tưởng (VD: Ngày 5 thực tế 36 > lý tưởng 20; Ngày 10 thực tế 20 > lý tưởng 0). | Đường thực tế nằm TRÊN đường lý tưởng, chứng tỏ đội đang làm việc chậm hơn kế hoạch rất nhiều (cuối Sprint nợ tận 20 điểm). |

### Phần 2 - Vá lỗi (Hành động thực tế)

Với các hiện tượng mà nhận định sai đã hiểu nhầm/bỏ qua (N1, N3, N4), đội cần có các hành động sau:

- Vá lỗi hiểu lầm N1 (Nhầm trục tọa độ):

  - Hành động: Giải thích lại cách đọc hiểu biểu đồ Burndown Chart cho thành viên mới để nắm rõ trục Y là Story Point.

  - Trách nhiệm & Thời điểm: Scrum Master thực hiện ngay khi phát hiện ra sự hiểu lầm (có thể hướng dẫn trực tiếp cá nhân hoặc nhắc lại trong buổi Sprint Retrospective).

- Vá lỗi hiện tượng N3 (Công việc bị tắc nghẽn, đường đi ngang ngày 2-5):

  - Hành động: Nêu rõ các vướng mắc, khó khăn đang ngăn cản công việc được hoàn thành (blocker/impediments) để tìm cách giải quyết ngay lập tức.

  - Trách nhiệm & Thời điểm: Developers phải báo cáo khó khăn ngay trong buổi họp Daily Scrum hằng ngày; Scrum Master có trách nhiệm hỗ trợ loại bỏ các cản trở này ngay lập tức trong ngày.

- Vá lỗi hiện tượng N4 (Tiến độ chậm, lệch xa lý tưởng dẫn đến trễ cam kết 20 điểm):

  - Hành động: Nhận diện sớm nguy cơ không đạt Sprint Goal. Đội phải báo động đỏ, rà soát lại năng lực và tiến hành thương lượng với Product Owner để giảm bớt/loại bỏ các thẻ công việc kém ưu tiên ra khỏi Sprint hiện tại.

  - Trách nhiệm & Thời điểm: Developers cùng Product Owner thảo luận và quyết định ngay trong lúc Sprint diễn ra (ngay khi thấy khoảng cách quá xa ở khoảng ngày 4, ngày 5), không được thụ động chờ đến cuối Sprint mới báo cáo rớt điểm.